## riskAnalysisAssignment
		OT	LT	PT	ET	S_nominator	S_denominator	S	Path		SP	Worst case delay
Start	Start	1	1	1	1	0	6	0.00	Start	0.00	0.00000	0
Items	A	1	2	3	2	2	6	0.33	Start-A	0.11	0.33333	1
Clients	B	3	3	4	3	1	6	0.17	Start-B	0.03	0.16667	1
Catalog	C	3	4	6	4	3	6	0.50	Start-A-C	0.25	0.50000	3
Cart	D	3	3	5	3	2	6	0.33	Start-A-D	0.138888888888889	0.37268	3
Order	E	2	2	2	2	0	6	0.00	Start-A-E	0.111111111111111	0.33333	1
Payment	F	2	3	5	3	3	6	0.50	Start-B-F	0.277777777777778	0.52705	3
Sort Items	G	2	2	2	2	0	6	0.00	Start-B-F-G	0.277777777777778	0.52705	3
Add Items to Cart	H	1	1	2	1	1	6	0.17	Start-A-C-H/Start-B-C-H	0.277777777777778	0.52705	4
Place Order	I	2	2	2	2	0	6	0.00	Start-B-D-I	0.138888888888889	0.37268	3
Pay Order	J	2	2	4	2	2	6	0.33	Start-B-F-J	0.277777777777778	0.52705	5
Gui: Show Item Page	K	3	3	4	3.16666666666667	1	6	0.17	Start-A-C-G-K	0.305555555555556	0.55277	4
Cancel Order	L	1	1	2	1.16666666666667	1	6	0.17	Start-B-D-I-L	0.166666666666667	0.40825	4
Admin: Retrieve Orders	M	3	3	3	3	0	6	0.00	Start-B-D-I-M	0.277777777777778	0.52705	5
Admin: Change Order	N	1	2	2	1.83333333333333	1	6	0.17	Start-B-D-I-N	0.305555555555556	0.55277	5
Show Popular Items	O	2	3	6	3	4	6	0.67	Start-B-D-I-M-O/Start-A-C-G-K-O	0.75	0.86603	8
Admin: Get Stats	P	2	3	4	3	2	6	0.33	Start-B-D-I-M-P	0.388888888888889	0.62361	6
Finishing	End	2	2	4	2.33333333333333	2	6	0.33	Start-B-D-I-M-O-End/Start-A-C-G-K-O-End/Start-B-D-I-M-P-End	0.861111111111111	0.92796	10

			PT	cumPt	cumLt	Worst case Delay
Start			1	1	1	0
Items			3	4	3	1
Clients			4	5	4	1
Catalog			6	10	7	3
Cart			5	10	7	3
Order			2	6	5	1
Payment			5	10	7	3
Sort Items			2	12	9	3
Add Items to Cart			2	12	8	4
Place Order			2	12	9	3
Pay Order			4	14	9	5
Gui: Show Item Page			4	16	12	4
Cancel Order			2	14	10	4
Admin: Retrieve Orders			3	17	12	5
Admin: Change Order			2	16	11	5
Show Popular Items			6	23	15	8
Admin: Get Stats			4	21	15	6
Finishing			4	27	17	10