## riskAnalysisAssignment
		OT	LT	PT	ET	S_nominator	S_denominator	S	Path		SP	Worst case delay
Start	Start	1	1	1	1	0	6	0.00	Start	0.00	0.00000	0
Items	A	1	2	3	2	2	6	0.33	Start-A	0.11	0.33333	1
Clients	B	3	3	4	3	1	6	0.17	Start-B	0.03	0.16667	1
Catalog	C	3	4	6	4	3	6	0.50	Start-A-C	0.25	0.50000	3
Cart	D	3	3	5	3	2	6	0.33	Start-A-D	0.138888888888889	0.37268	3
Order	E	2	2	2	2	0	6	0.00	Start-A-E	0.111111111111111	0.33333	1
Payment	F	2	3	5	3	3	6	0.50	Start-B-F	0.277777777777778	0.52705	3
Sort Items	G	2	2	2	2	0	6	0.00	Start-B-F-G	0.277777777777778	0.52705	3
Add Items to Cart	H	1	1	2	1	1	6	0.17	Start-A-C-H/Start-B-C-H	0.277777777777778	0.52705	4
Place Order	I	2	2	2	2	0	6	0.00	Start-B-D-I	0.138888888888889	0.37268	3
Pay Order	J	2	2	4	2	2	6	0.33	Start-B-F-J	0.277777777777778	0.52705	5
Gui: Show Item Page	K	3	3	4	3.16666666666667	1	6	0.17	Start-A-C-G-K	0.305555555555556	0.55277	4
Cancel Order	L	1	1	2	1.16666666666667	1	6	0.17	Start-B-D-I-L	0.166666666666667	0.40825	4
Admin: Retrieve Orders	M	3	3	3	3	0	6	0.00	Start-B-D-I-M	0.277777777777778	0.52705	5
Admin: Change Order	N	1	2	2	1.83333333333333	1	6	0.17	Start-B-D-I-N	0.305555555555556	0.55277	5
Show Popular Items	O	2	3	6	3	4	6	0.67	Start-B-D-I-M-O/Start-A-C-G-K-O	0.75	0.86603	8
Admin: Get Stats	P	2	3	4	3	2	6	0.33	Start-B-D-I-M-P	0.388888888888889	0.62361	6
Finishing	End	2	2	4	2.33333333333333	2	6	0.33	Start-B-D-I-M-O-End/Start-A-C-G-K-O-End/Start-B-D-I-M-P-End	0.861111111111111	0.92796	10

			PT	cumPt	cumLt	Worst case Delay
Start			1	1	1	0			\\
Items			3	4	3	1			\\
Clients			4	5	4	1			\\
Catalog			6	10	7	3			\\
Cart			5	10	7	3			\\
Order			2	6	5	1			\\
Payment			5	10	7	3			\\
Sort Items			2	12	9	3			\\
Add Items to Cart			2	12	8	4			\\
Place Order			2	12	9	3			\\
Pay Order			4	14	9	5			\\
Gui: Show Item Page			4	16	12	4			\\
Cancel Order			2	14	10	4			\\
Admin: Retrieve Orders			3	17	12	5			\\
Admin: Change Order			2	16	11	5			\\
Show Popular Items			6	23	15	8			\\
Admin: Get Stats			4	21	15	6			\\
Finishing			4	27	17	10			\\

	&	LT	&	OT	&	PT	&	ET	&	S	&	SP	&	cumPt	&	cumLt	&	cum WC	\\
Start	&	1	&	1	&	1	&	1.00	&	0.00	&	0.00	&	1	&	1	&	0	\\
Items	&	2	&	1	&	3	&	2.00	&	0.33	&	0.33	&	4	&	3	&	1	\\
Clients	&	3	&	3	&	4	&	3.17	&	0.17	&	0.17	&	5	&	4	&	1	\\
Catalog	&	4	&	3	&	6	&	4.17	&	0.50	&	0.50	&	10	&	7	&	3	\\
Cart	&	3	&	3	&	5	&	3.33	&	0.33	&	0.37	&	10	&	7	&	3	\\
Order	&	2	&	2	&	2	&	2.00	&	0.00	&	0.33	&	6	&	5	&	1	\\
Payment	&	3	&	2	&	5	&	3.17	&	0.50	&	0.53	&	10	&	7	&	3	\\
Sort Items	&	2	&	2	&	2	&	2.00	&	0.00	&	0.53	&	12	&	9	&	3	\\
Add Items to Cart	&	1	&	1	&	2	&	1.17	&	0.17	&	0.53	&	12	&	8	&	4	\\
Place Order	&	2	&	2	&	2	&	2.00	&	0.00	&	0.37	&	12	&	9	&	3	\\
Pay Order	&	2	&	2	&	4	&	2.33	&	0.33	&	0.53	&	14	&	9	&	5	\\
Gui: Show Item Page	&	3	&	3	&	4	&	3.17	&	0.17	&	0.55	&	16	&	12	&	4	\\
Cancel Order	&	1	&	1	&	2	&	1.17	&	0.17	&	0.41	&	14	&	10	&	4	\\
Admin: Retrieve Orders	&	3	&	3	&	3	&	3.00	&	0.00	&	0.53	&	17	&	12	&	5	\\
Admin: Change Order	&	2	&	1	&	2	&	1.83	&	0.17	&	0.55	&	16	&	11	&	5	\\
Show Popular Items	&	3	&	2	&	6	&	3.33	&	0.67	&	0.87	&	23	&	15	&	8	\\
Admin: Get Stats	&	3	&	2	&	4	&	3.00	&	0.33	&	0.62	&	21	&	15	&	6	\\
Finishing	&	2	&	2	&	4	&	2.33	&	0.33	&	0.93	&	27	&	17	&	10	\\

onderdeel			&	cumPt	&	cumLt	&	cum WC	\\
Start			&	1	&	1	&	0	\\
Items			&	4	&	3	&	1	\\
Clients			&	5	&	4	&	1	\\
Catalog			&	10	&	7	&	3	\\
Cart			&	10	&	7	&	3	\\
Order			&	6	&	5	&	1	\\
Payment			&	10	&	7	&	3	\\
Sort Items			&	12	&	9	&	3	\\
Add Items to Cart			&	12	&	8	&	4	\\
Place Order			&	12	&	9	&	3	\\
Pay Order			&	14	&	9	&	5	\\
Gui: Show Item Page			&	16	&	12	&	4	\\
Cancel Order			&	14	&	10	&	4	\\
Admin: Retrieve Orders			&	17	&	12	&	5	\\
Admin: Change Order			&	16	&	11	&	5	\\
Show Popular Items			&	23	&	15	&	8	\\
Admin: Get Stats			&	21	&	15	&	6	\\
Finishing			&	27	&	17	&	10	\\